{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Zsaluzás és állványozás","Költségtérítések","Helyszíni beton és vasbeton mun","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Takarítási munka","Elektromos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,1,35,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE BTK Petőfi sgt.             ",null,"                                       "]
["Oktatási épület                        ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2018. év.02.hó 15.nap      "]
["Szeged, Petőfi sgt. 30-32.             ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["Alagsor, földszint, I-IV. szinteken közlekedő folyosók, lépcsőház, vizesblokko"]
["tisztasági festése. Bejárati portál cseréje. Földszinten előtér lapburkolat   "]
["cseréje. Előtér elektromos szerelési munkái.                                  "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Anyag + díj"]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Elektromos szerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.2","vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe kézi munkával, elszállítás lerakóhelyre.",6.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-016-1.1-0023126","Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-32","Falirácsok, fogasok le és visszaszerelése",2,"óra",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-13.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból",62,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"31-031-1.1.1","Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban",79,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-001-31.2.2.1.1-0550090","Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarcs alapréteggel, 2 cm vastagságban, kőporos habarcs felső réteggel, dörzsölt felülettel, egy színben Hs10-mc, felületképző, dörzsölt cementes mészhabarccsal, Hvh10-mc, külső, vakoló cementes",2,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"mészhabarcs alapréteggel"]
[]
[2,"36-090-1.1.1-0550030","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-090-2.1.1","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig",35,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-002-1.5-0999999","Csőburkolat készítése, fém profilvázra, szigetelés nélkül. 1 rtg. RBI 12.5 mm vastag, építőlemez borítással",9,"fm",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":8,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",62,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.3","Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig,  egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig",18,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-4.1","Műkő burkolatok bontása, padlóburkolat műkő vagy terrazzó felvésése  5 cm vastagságig",17,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.1-0211253","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd",79,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.3.1-0212045","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOBOND 3-15/Bond önterülő padlókiegyenlítő, beltéri, 3-15 mm, Cikkszám: K00618011",79,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-022-1.1.1.2.2.1-0313020","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű",79,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke"]
[]
[7,"42-022-2.1.2.1.1-0313020","Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs,",24,"m",0,0,0,0]
[null,null,"szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke"]
[]
[8,"42-071-13-0151977","Dilatációs profil elhelyezése tartós mozgásokat felvevő fugákhoz csempe és padlólap burkolatoknál, kombinált kemény és lágy műanyagból, 6 és 15 mm magassági mérettel, vékony habarcságyazat esetén Schlüter-DILEX-BWB 2,5m, dilatációs profil PVC H=6mm,",26,"m",0,0,0,0]
[null,null,"szürke Rendelési szám: BWB60G"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-006-3-0210002","Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Fenyő lambéria,  Portál csere miatt, homlokzaton. Meglévő bontása és visszaépítése.",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":10,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.2.3","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 5,01 m2 felület felett",27.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"45-000-2.4","Rácsok, korlátok, kerítések bontása, lábtörlő vagy taposórács",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"45-000-3.2-0999999","Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, esővíz lefolyórács keret élvédő szögacéllal",1,"klt*",0,0,0,0]
[]
[4,"45-003-22.3-0999999","Egyedi gyártású hőhídmentes fémszerkezetű bejárati portál gyártása és helyszíni elhelyezése. 5500X2300 mm méretben. Középen felnyíló kifele nyíló ajtószárnyakkal. Biztonsági zárral. Külső- belső oldalon egyenes ajtó behúzó ruddal. Nyílószárnyakon",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"olajfékkel.  4-16-4 hőszigetelő üvegezéssel, külső és belső oldalon biztonsági fóliával. A meglévővel egyező osztás kialakítással. Fehér színben"]
[]
[5,"45-004-8.2-0999999","Lefolyórács és keret, elhelyezése véséssel és betonozással, 3,01 m kerület felett Kiemelhető lefolyórács, L acél kerettel, fekete porszórt felületképzéssel.",1,"klt*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":11,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",439,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.4.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; régi olajfesték eltávolítása falfelületről, lekaparással, spatulával,",19,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-1.21.2.1.1.1-0150145","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Deko simítótapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513",19,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-1.21.7.1.1-0419501","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE Corso 0-6 beltéri glettanyag, fehér",489,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-000-4.1.2","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről",4.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, csiszolás, tagolatlan felületről",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-010-2.1.1-0419506","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapzó",2551,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-011-5.2.1.1-0141882","Olajfestések, lenolaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékkel, ásványi alapfelületen, régi jól tapadó festékrétegen, két rétegben, tagolatlan sima felületen Biopin falfesték légzésaktív, színes, elválasztó csíkkal",63,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",2551,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"47-021-21.1.1-0130711","Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317",4.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"47-021-31.1.1-0130365","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, szürke 200, EAN: 5995061119141",4.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[14,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[15,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":12,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-1-0110202","Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával",3.2,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"90-008-2","Festés után burkolatok takarásának felszedése",3.2,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos","index":13,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,6,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Elektromos bontási munkákra előirányzat, lógó vezetékek elbontása",1,"klt",0,0,0,0]
[2,"Meglévő kismegszakító tábla bontása",2,"klt",0,0,0,0]
[null,"Kijárat mutató bontása",1,"db",0,0,0,0]
[9,"Elbontott kismegszakító táblák helyére új kis elosztó felszerelése, a meglévő áramkörök bekötése, ÁVK kapcsolóval, legalább 1 tartalék leágazással",1,"db",0,0,0,0]
[11,"Mennyezetre szerelhető kijárat mutató 8 W, 1 órás akkumulátorral.",1,"db",0,0,0,0]
[14,"Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]