Eljárásrend

költségvetés változások

projektmenedzsment felé történő bejelentésére vonatkozóan

Kiadás napja: 2017.11.09

## Előírások

- A projekt megvalósítása során elsődleges irányelv, hogy a hatályos költségtervtől csak különös indokkal lehet eltérni!

- A költségvetésben és szöveges indoklásában történő változtatások csak abban az esetben fogadhatóak el, amennyiben az eredetileg tervezettek semmiképpen nem tarthatóak.

- Amennyiben mindenképpen szükséges módosítani, kérjük, minden esetben (még a legapróbb módosítások esetében is) egyeztessenek a projektmenedzsmenttel.

- A változásokat részletes szakmai indoklással szükséges alátámasztani!

- Azon változtatásokból eredő költségek, melyek nem kerültek jóváhagyásra a menedzsment, majd a Hatóság által, nem elszámolhatóak jelen projekt keretében.

- Kérjük, hogy a változások menedzsment felé történő bejelentése mindig a menedzsment által kiküldött dokumentumban/táblázatban történjen.

- Beszerzési eljárás elindítására csak a módosítási kérelem elfogadása esetén van lehetőség.

- A hatályos költségvetés a pályázat coospace színterében AP szinten lebontva található.

## Változások lejelentésének menete

- A változtatásra vonatkozó igény megküldése e-mailen a projektmenedzsment felé. A változtatást az alprojektvezetőnek is jóvá kell hagynia. Az emailben a változás főbb jellemzőit kell megadni vázlatosan.

- A projektmenedzsment az igény ellenőrzését követően e-mailben, telefonon egyeztet a beküldővel és visszajelez, hogy a változás a szakmai vezetés részéről elfogadható-e.

- Ezt követően a menedzsment összeállítja a szükséges változásbejelentést/szerződésmódosítást a Hatóság felé.

- A beküldés előtt a végleges anyag megküldésre kerül egy utolsó egyeztetésre az alprojektvezetők felé, melynek elfogadása után a teljes dokumentáció elküldésre kerül a Hatóságnak.

FONTOS:

A nem bér jellegű változás esetén a beszerzendő szolgáltatásról és az eszközről 3 db - a változás bejelentési eljárás lefutása alatt érvényes - árajánlat beküldése szükséges az alábbiak alapján:

- 3 db eredeti írásos árajánlat

- az írásos árajánlat kiváltható a forgalmazó cégek honlapja – dátummal ellátott képernyőkép mentésével

- KEF-ből beszerezhető termékek esetén KEF adatlap

MINDEN KÉRDÉSES ESETBEN KÉRJÜK, FORDULJANAK A MENEDZSMENTHEZ!

06(62)546-681