Eljárásrend szakmai változások projektmenedzsment felé történő bejelentésére vonatkozóan

Kiadás napja: 2017.11.09

## Előírások

- A projekt megvalósítása során elsődleges irányelv, hogy az MT-ben megjelenített és a támogató Hatóság által elfogadott szakmai tartalomtól csak különös indokkal lehet eltérni!

- A szakmai programban és szöveges indoklásában történő változtatások csak abban az esetben fogadhatóak el, amennyiben az eredetileg tervezettek semmiképpen nem tarthatóak.

- Amennyiben mindenképpen szükséges módosítani, kérjük, minden esetben (még a legapróbb módosítások esetében is) egyeztessenek a projektmenedzsmenttel és a szakmai menedzsmenttel (alprojekt vezető, szakmai vezető).

- A változásokat részletes szakmai és költségvetési indoklással (ha történik módosítás) szükséges alátámasztani, valamint GANTT táblázatot szükséges készíteni.

- Az eredeti szakmai program számára jóváhagyott költségvetést a megváltozott szakmai program fényében a projektmenedzsment és a szakmai vezetés áttekinti, jóváhagyja vagy változtatást javasol.

- A szakmai tartalomban eszközölt változtatások nem eredményezhetnek a projekt keretében elszámolandó extra költségeket. Bármely extra költségigény fedezetére másik témaszámot szükséges megadni.

- Kérjük, hogy a szakmai változások menedzsment felé történő bejelentése mindig a megadott formanyomtatványon történjen.

## Változások lejelentésének menete

- Az igénybejelentő kitölti a belső szakmai változásbejelentés sablont és e-mailen megküldi a projektmenedzsment felé. A bejelentés melléklete a változásban érintett részletes GANTT tábla és a költségvetés módosítás (ha történik) is.

- A projektmenedzsment az igény ellenőrzését követően e-mailben, telefonon egyeztet a beküldővel. A változtatást az alprojektvezetőnek és a szakmai vezetőnek is jóvá kell hagynia, melyet a menedzsment visszajelez.

- Ezt követően a menedzsment összeállítja a szükséges változásbejelentést/szerződésmódosítást a Hatóság felé.

- A beküldés előtt a végleges anyag megküldésre kerül egy utolsó egyeztetésre az alprojektvezető és a szakmai vezető felé, melynek elfogadása után a teljes dokumentáció elküldésre kerül a Hatóságnak.

## Kapcsolódó dokumentumok

- szakmai_valtozas_bejelentes_sablon_EFOP343

KÉRJÜK, HOGY A CSATOLT SABLONT HASZNÁLJÁK!

MINDEN KÉRDÉSES ESETBEN KÉRJÜK, FORDULJANAK A MENEDZSMENTHEZ!