Bűnös mítoszok – Média tanácsadás

Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés

MEC_N 140755 azonosító számú „Tudományos Mecenatúra Pályázat- Bűnös Mítoszok” című projekt megvalósításához szükséges online média tanácsadási feladatok ellátása. Ellátandó feladatok:

I. szakasz:

A. Online közösségi felületek felállítása, kezelése

B. Előre elkészített videós anyagok feliratozása

C. Copywritting, videóleírás szerkesztés

D. Grafikai kivitelezési feladatok

II. szakasz:

E. Online közösségi felületek felállítása, kezelése

F. Előre elkészített videós anyagok ütemezett feltöltése a meghatározott közösségi oldalakra

G. Online média tanácsadási feladatok

H. Naprakész kommunikációs a meghatározott felületeken.

I. Reklámfényképezési szolgáltatások

J. Sajtó kapcsolattartási szolgáltatások

Feladatok ismertetése:

- szakasz – teljesítés időszaka: 2022.08.01. – 2022.09.01.

részszámla: 2022.09.01.

Kifizetés: a szerződéses összeg 40%-a

A. Online közösségi felületek felállítása, kezelése

A Bűnös Mítoszok közösségi felületeinek elkészítése, egységes felhasználói adatokkal, valamint a meglévő arculati elemek használatával. Facebook oldal, Instagram oldal, YouTube csatorna és TikTok csatorna létrehozása. Mindegyik felület üzleti funkcióinak beállítása, professzionális tartalomgyártási felületek kezelése.

B. Előre elkészített videós anyagok feliratozása

A különböző közösségi felületekre való publikálás során előzetes feliratozás szükséges a videóknál, előre meghatározott grafikai szabályok szerint. 120 videó feliratozása, a közösségi felületek által megszabott szabályok és formátumok szerint. (Facebook: 16:9 képarány, Facebook belső feliratozási rendszer. Instagram: 4:5 képarány, YouTube: 16:9 képarány, belső feliratozási rendszer, külső feliratozási rendszer. TikTok: 9:16 képarány belső és külső feliratozási rendszer).

C. Copywritting, videóleírás szerkesztés

Szövegírási feladat minden előre elkészült videóhoz. Tartalmi és egyéb leírások elkészítése. Külön felületenként külön szöveg írása a videók leírási részéhez. Körülbelül 240 szöveg megírása.

D. Grafikai kivitelezési feladatok

Tartalomgyártás során felmerülő grafikai feladatok elvégzése.

- szakasz – teljesítés időszaka: 2022.09.01. – 2022.10.15.

Kifizetés: a szerződéses összeg 60%-a

E. Online közösségi felületek felállítása, kezelése

1. Meghatározott stratégia és időkeret szerinti tartalmak feltöltése az elkészített közösségi oldalakra. szeptember 1-jétől október 15-ig, minden nap, mindegyik felületre adott videós vagy képes tartalom feltöltése, egy nap akár többféle poszt, Instastory és TikTok videó, YouTube shorts megosztása.

2. TikTok és YouTube professzionális felületének teljes körű használata (YouTube Studio, TikTok Manager).

F. Előre elkészített videós anyagok ütemezett feltöltése a meghatározott közösségi oldalakra

1. A pályázathoz készített videós anyagok célfelületre való optimalizálása, adott esetben feliratozása, majd közzététele. A közzététel során figyelembe kell venni a posztsűrűséget, az elkészített videós anyagok tartalmát és folyamatosságát, valamint a különböző szekciók megjelenését. Napi 4-5 alkalommal posztolni kell a meglévő anyagokat a közösségi oldalakra.

2. A közzététel során minden olyan eszközt figyelembe kell venni, amit az adott online felület hatékony használata elvár. Egy nap akár többszöri ellenőrzése szükséges az adott közösségi felületeknek. Figyelembe kell venni az adott közösségi oldal trendjeit, de az előre elkészült videók vizuális megjelenésének kell dominálnia minden közösségi felületen.

G. Online média tanácsadási feladatok

1. A közösségi oldalak alapvető eszközeit használni, hogy a Bűnös mítoszok oldalai folyamatos elérést generáljanak.

2. A közösség felépítése mellett, a velük való kommunikáció kezelése, figyelése. Napi szintű kommentfigyelés, válaszolás, reagálás.

H. Naprakész kommunikáció a meghatározott felületeken.

I. Reklámfényképezési szolgáltatások

Videók mellett fotós anyagok elkészítése és publikálása a különböző közösségi felületekre, előre meghatározott stratégia szerint. A meglévő videókból készített fotók kivágása, szerkesztése, folyamatos publikálása. Körülbelül 60-100 kép.

J. Sajtó kapcsolattartási szolgáltatások

Sajtóközlemények írása és közzététele.