A beszerzés tárgya:

„SZTE SZAOK id. Jancsó Miklós Kollégium minimum 250 férőhelyes bővítésének és új építésének minden szakágra kiterjedő komplett tervezési anyagának (vázlatterv, bontási és építési engedélyezési terv, bontási és kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetések) tervezése (Szeged, Semmelweis utca 7./ Liliom utca 10. hrsz. 3693) a módosítás alatt álló HÉSZ előírások alapján”

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére elektronikus úton történő megküldésétől.

Befejezési határidő:

Vázlatterv:							20 munkanap

Vázlatterv megrendelői véleményezés:				5 munkanap

Bontási és építési engedélyes terv: 				60 munkanap

Bontási és építési engedélyezési terv véleményezése:		5 munkanap

Bontási és építési kiviteli terv határideje:			90 munkanap

Bontási és építési kiviteli terv megrendelői véleményezése:	5 munkanap

Kiviteli tervek szeződésszerű dokumentálása:			5 munkanap

Tervezői teljesítési határideje:				190 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE SZAOK id. Jancsó Miklós Kollégium Szeged, Semmelweis utca 7. szám hrsz. 3693 telek és a Szeged, Liliom utca 10. szám hrsz. 3700 telkek összevonását követően a  meglévő kollégium mellé két oldalról új szárnyak elhelyezése összesen 250 fős kollégium minden szakágra kiterjedő  komplett tervezési anyagának (vázlatterv, bontási és építési engedélyezési terv, bontási és kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetések) tervezése a módosítás alatt álló HÉSZ előírások alapján.

A 3700 helyrajzi számú ingatlanon jelenleg egy kétszintes vendégházként funkcionáló épület, illetve a telek hátsó részén elhelyezett egyszintes épület áll, melyek bontása tervezett a szomszédos 3693 helyrajzi számú ingatlanon álló négyszintes Jancsó Miklós kollégium fejlesztése érdekében. A 3700 helyrajzi számú ingatlanon a kétszintes vendégház zártsorúan csatlakozik a Szeged, Liliom u. 12. számú épülethez ezért erre az épületre bontási engedélyt is szükséges kérni a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdésének c) pontja alapján.

A bontási és építési engedélyezési tervdokumentációt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésiügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyébb vonatkozó jogszabályok alapján szükséges elkészíteni.

A tervezési feladat része még kiviteli tervek készítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. §, valamint a 1. melléklet szerint. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.

A kiviteli terveket minden szakágra kiterjedően kell elkészíteni, építész, statikai, elektromos és gépész, valamint tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció. Szükséges szakhatósági egyeztetések elvégzése.

A tervek átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Vázlatterv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón

Bontási és építési engedélyezési terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón

Bontási és építési kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file pendrive adathordozón

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file pendrive adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excell file pendrive adathordozón

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít, amelynek időpontját előre egyeztetni szükséges az alábbi kapcsolattartóval:

Kapcsolattartó: Tímár László, Tel.: +36-62/544-330, +36-30/773-3404

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 2 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Rész-számlák és végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények/ Ajánlati feltételek: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbiakban meghatározott tervezési szakterületi jogosultságú tervezőkkel, vagy az ajánlattevő nyertessége esetén a tervezésbe bevonni kívánt szakemberek szándéknyilatkozatával:

- 1 fő felsőfokú végzettségű É jelű korlátlan építész tervezővel,

- 1 fő felsőfokú végzettségú T jelű tartószerkezeti tervezővel,

- 1 fő felsőfokú végzettségú G jelű épületgépész tervezővel,

- 1 fő felsőfokú végzettségú V jelű épületvillamosság tervezővel,

A szándéknyilatkozatok és az érvényes tervezési jogosultság igazolások az ajánlathoz csatolandók, ezek nélkül az ajánlat érvénytelen.

A szakember meglétére vonatkozó nyilatkozatot (szándéknyilatkozat), kamarai jogosultságot igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.