MŰSZAKI TARTALOM

Igény megnevezése: Az SZTE Károlyi Mihály Kollégiumában a B épület 1-5. emeleti lakószobák, folyosó tisztasági festése, ajtók, beépített szekrények mázolása.

Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, több ütemben, szakaszosan történik, szintenkénti dokumentált területátadás mellett

Befejezési határidő: mivel a Megrendelő részéről a munkaterületek átadása szintenként külön biztosítható, a teljesítési részhatáridő a dokumentált munkaterület átadásoktól számított 15 naptári nap.

A Megrendelő fenntartja magának a jogot és lehetőséget, hogy egyidőben több munkaterületet is átadjon amennyiben a helyszíni feltételek biztosítottak.

Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 74.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak ütemezve, szakaszosan lehet dolgozni, kollégiummal mint Megrendelővel folyamatosan egyeztetve, mert azt hallgatók lakják.

Igény rövid szakmai leírása: kb. 7825 m2 festés, 1815 m2 mázolás

Diszperzit festés falfelületen:

- Előkészítő munkák: helyiségben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

- Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.

- Helyiség festés utáni finomtakarítása.

Ajtók, beépített szekrények mázolása

- Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása, lemaratással, felület beeresztése lenolajjal, simító tapaszolás.

- A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosításuk szükséges.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: SZTE Károlyi Mihály Kollégium (Szeged, Kossuth L. sgt. 74.) Vásárhelyi Pál utca felőli porta

Időpont: 2021. április 12. (hétfő) 13 óra

Kapcsolattartó: Milihovszki Karolina, Tel: 06 30 174 6979,

E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu

Alkalmassági követelmények:

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

- az alábbi szakemberekkel:

- legalább 4 fő festő

A szakemberek meglétére vonatkozó nyilatkozatot (pl. szándéknyilatkozat), iskolai végzettséget igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

Az árajánlat főösszesítőjén 5% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

Vállalkozó kizárólag 4 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.