Műszaki Specifikáció

SZTE SZAOK Sejtbiológiai és Molekuláris Medicinai Tanszék IV. emelet állatházba légcserélő berendezés kialakítása

Feladat részletezése:

- Régi légkezelő csővezeték elbontása (kb. 4 m) és ledugózása

- légkezelő berendezésnek szükséges légcsatorna hálózat kialakítása

- anemosztátok (befúvó, elszívó) felhelyezése a mennyezetre, 4 db

- tető megbontása a befuvó és elszívó ág részére

- IV. emelet (állatház) 1 db 3,5 kW-os légcsatornás klímaberendezés telepítése, a téli és nyári hőmérséklet biztosítására, (a régi fali splitklíma és fűtőtest meghagyásával.)

- 300m3/h hővisszanyerős légkezelő berendezésnek kialakítása a tetőtérben

- elektromos betáp és MBCU kábel kialakítása a légkezelő és klímaberendezés részére 2db 230V/C16A kismegszakító biztosításával

- üzembe helyezés

- jegyzőkönyvben dokumentált próbaüzem elvégzése (minimum 24 óra)

- mérés, légtechnikai beszabályozás,

- elvégzett munka dokumentálása

- Regisztráció a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerében

Munkavégzés helye: 	SZTE SZAOK Sejtbiológiai és Molekuláris Medicinai Tanszék

6720 Szeged, Somogyi u. 4.

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 10 naptári nap.

- A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

- Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

- Ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést töltse ki árajánlat gyanánt.

Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít egy általa megjelölt időpontban. Ajánlattevő a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát előre jelezni köteles a szakmai kapcsolattartónak.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6720 Szeged, Somogyi u. 4.

Időpont: 2022. szeptember 9. (péntek), 9:00 óra

Kontaktszemély: Onozó András, Tel.: +36-30/600-2478, E-mail: onozo.andras@med.u-szeged.hu

Teljesítés:

- A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

- Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

- Árazatlan költségvetés benyújtásának elmulasztása.

Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó veszélyes hulladékot, törmeléket, berendezések kibontott, üres csomagolásait stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.