SZTE JANCSÓ MIKLÓS KOLLÉGIUM
(Szeged, Semmelweis u. 7.)

PADLÓBURKOLÁSI MUNKÁK
FELADAT:

A Kollégium egyes helyiségeinek hidegpadló burkolatai, ill. műkő járófelületei az idők során erőteljesen elkoptak, felújításuk időszerűvé vált. A meglévő burkolatokra, azok meghagyásával, felületük szakszerű előkészítése után, új greslap burkolatot kell készíteni. A földszinti kőburkolat felületét pedig fel kell újítani.
Érintett helyiségek a mellékelt alaprajzok szerint:

· Földszint: 34. társalgó, 36. előcsarnok, 47. szélfogó
· Földszint és I. emelet közötti lépcsőkarok és pihenő

· I. emelet: 111. lépcsőház, 117. folyosó + gázóra szekrény, 118. étkező, 119. melegítő
· II. emelet: 200. szoba, 221. lépcsőház, 222. folyosó, 224. folyosó, 234. melegítő
· III. emelet: 300. szoba, 321. lépcsőház, 322. folyosó, 324. folyosó, 334. melegítő

· IV. emelet: 400. szoba, 421. lépcsőház, 422. folyosó, 424. folyosó, 434. melegítő

· A lépcsőházban a lépcsőkarok és a pihenők műkő szerkezetűek. A járófelületek és a homloklapok új greslap borítást kapnak. A lépcsőszerkezet lábazati és egyéb, sárgás színű műkő felületei, az új lapburkolat színével harmonizáló mosható festést kapjanak mosószer álló betonfestékkel (2 rétegben felhordva, a felület gondos tisztítása után). 62m2 betonfesték
· A lépcső belépőket gyárilag nútokkal sávosan csúszásmentesített lépcsőlapokkal kell burkolni 45m2.
· A lépcsőszerkezetben található kisebb-nagyobb kitöréseket, repedéseket, hiányosságokat műkő javító anyaggal pótolni kell 1m2.
· A folyosókon, a szobákban, a melegítő és étkező helyiségekben a meglévő lábazati burkolatot el kell bontani, helyükön a vakolatot sávban pótolni kell 540fm 30cm magasságig.
· A melegítő helyiségekben lévő mosogatók és tűzhelyek mögött lévő csempeburkolatoknál a lábazati elemeket a meglévő lábazatra kell ráragasztani! 14fm
· A meglévő padlóburkolatokat át kell vizsgálni, szükség szerint a mozgó, laza járólapok eltávolítását, helyük misungos kitöltését el kell végezni 2m2.
· A meglévő padlóburkolat felületének kellősítése, tapadóhíd készítése 710m2, aljzatkiegyenlítő réteg felhordása szükséges 650m2.

· Új padlóburkolatot kell készíteni 30x30cm-es greslapokból, diagonál rakással, két színű lapból, egyszerű minták kialakításával. (A lapok és színeik az Intézet vezetőségével egyeztetendők!) A fugázó színe szürke 710m2.
· Az új burkolatba alumínium dilatációs profilokat kell beépíteni. (A lépcsőház és a folyosók közé, illetve a folyosók felező vonalában, továbbá a lépcsőházak folyosói szintjein.) 35fm
· 13cm magas lábazat készítése szükséges vágott lapokból, a lábazat tetején műanyag élzáró profillal. 550fm
· A küszöbbel el nem látott ajtóknál a keletkező burkolati szinteltéréseket alumínium szintváltó profilokkal kell áthidalni. (Nem öntapadós rögzítéssel, csavaros, vagy burkolati lap alá épített kivitelben.) (1. emeleten, a 111-es és 114-es helyiségek között) 1fm
· A folyosóra nyíló ajtólapokat szükség szerint meg kell rövidíteni. 88db ajtólap, 85cm szélesek
· A jelenlegi falszínnel megegyező színű diszperzit, ill. egyes helyiségekben olaj falfestés szükséges a lábazati elemek fölötti javított vakolati sávban (glettelés, csiszolás után). 550fm, 40cm magas sávban
· A munkák során az útban lévő radiátorokat a munkák előtt le, a munkák befejezése után pedig vissza kell szerelni. A rendszer leeresztését és visszatöltését az Egyetemi Karbantartó szolgálat végzi, e munkálatok ütemezését a nyertes pályázónak velük kell egyeztetni. (14db érintett radiátor a folyosókon, szobákban és melegítő helyiségekben. A lépcsőház radiátorainak leszereléséről a pályázók egyénileg dönthetnek, hogy az alkalmazott technológiájuk mellett szükséges-e leszerelni azokat.)
· A folyosói fémszerkezetű kétszárnyú szélfogó ajtókat át kell alakítani oly módon, hogy az új burkolat lefektetése következtében történő padlószint emelkedés miatt a szárnyak nyitása zavartalan legyen. (7db kétszárnyú ajtó.)
· A lépcsőkorlátok is felújítandók. A fa szerkezeteket teljes felületükön csiszolni, majd lakkozni kell, szükség szerint a hiányzó fa elemek kiegészítésével. A fém szerkezetek felületi előkészítés után fekete színre mázolandók. 64fm
· A melegítő helyiségekben található gáztűzhelyeket és mosogatókat a munkák idejére szakszerűen ki kell kötni, majd a burkolások után újra üzembe helyezni. 8db gáztűzhely, 3db mosogató
· A földszinti mészkő padlóburkolat (125m2) és lábazat (58fm 20cm magas) felülete felújítandó. A kitörések, repedések műgyantával kitöltendők, a felületek síkba csiszolandók. Az ablak előtti lábazat műkő teteje újragyártandó (1m2) A munkához le, majd vissza kell szerelni a csőregiszter fűtőtestek takaró elemeit.
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

· Az épület-felújítás során elvégzendő munkák nem építési engedély köteles tevékenységek.

· Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

· Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.
· A költségvetésben feltüntetett mennyiségeket az ajánlatadás előtt ellenőrizni szükséges!
· A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik! Mivel a kollégiumban nyáron is lesznek szállóvendégek, a kivitelezést 2 ütemben kell végrehajtani! 2-2 szintet egymás után kell burkolni. A lépcsőház burkolását szinte folyamatos használat mellett kell elvégezni!
· A teljesítés határideje: 2012. július 2. – augusztus 15.
· A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!
· A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!
· A vállalkozók az átadott program és helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

· Az árajánlat főösszesítőjét 5% tartalékkeret feltüntetésével kérjük összeállítani!

